## Programa WBS
WBS | Especialidad | Nombre de tarea | Comienzo | Fin Actual | Duración | Duración Real | Trabajo
1 |  | Programa Espesador de Cabeza DAND_Rev.1 Optimizado (26.03.2026) | 45922 | 46243 | 322 |  | 94367
1.1 |  | Programa Espesador de Cabeza DAND_Rev.1 Optimizado | 45922 | 46243 | 322 |  | 94367
1.1.1 |  | ETAPAS GENERALES | 45922 | 46243 | 322 |  | 180
1.1.2 |  | CONSTRUCCIÓN | 45962 | 46228 | 267 |  | 91787
1.1.2.1 | MDT | MOVIMIENTO DE TIERRAS (DESMANTELAMIENTO Y EXCAVACIONES) | 45962 | 46157 | 196 |  | 14305.11
1.1.2.1.1 | MDT | SANEAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 45962 | 46027 | 66 |  | 3511.21
1.1.2.1.1.1 | MDT | Verificación de bloqueos y energía cero | 45968 | 45968 | 1 |  | 0
1.1.2.1.1.2 | MDT | Acopio de Residuos | 46006 | 46027 | 22 |  | 1010.9
1.1.2.1.1.2.1 | MDT | Desarme de estructura | 46006 | 46007 | 2 |  | 81.9
1.1.2.1.1.2.2 | MDT | Retiro de servicios | 46006 | 46006 | 1 |  | 80
1.1.2.1.1.2.3 | MDT | Demolición de Hormigones | 46008 | 46018 | 11 |  | 240
1.1.2.1.1.2.4 | MDT | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 46013 | 46027 | 15 |  | 609
1.1.2.1.1.3 | MDT | Casa de Cambio | 45962 | 45978 | 17 |  | 1250.71
1.1.2.1.1.3.1 | MDT | Retiro de servicios | 45962 | 45963 | 2 |  | 80
1.1.2.1.1.3.2 | MDT | Desarme de estructura | 45969 | 45973 | 5 |  | 388.2
1.1.2.1.1.3.3 | MDT | Demolición de Hormigones | 45974 | 45978 | 5 |  | 166
1.1.2.1.1.3.4 | MDT | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 45970 | 45978 | 9 |  | 616.51
1.1.2.1.1.4 | MDT | Estación de Transferencia de Residuos | 45986 | 46012 | 27 |  | 1233.7
1.1.2.1.1.4.1 | MDT | Retiro de servicios (Retiro de canalizaciones eléctricas, aire acondicionado, líneas de agua, puesta a tierra) | 45986 | 45987 | 2 |  | 80
1.1.2.1.1.4.2 | MDT | Desarme de estructura | 45988 | 45993 | 6 |  | 180.2
1.1.2.1.1.4.3 | MDT | Demolición de Hormigones | 45993 | 46006 | 14 |  | 360
1.1.2.1.1.4.4 | MDT | Traslado de estructuras desmanteladas y residuos no contaminados | 45999 | 46012 | 14 |  | 613.5
1.1.2.1.1.5 | MDT | Poste de fibra | 45968 | 45968 | 1 |  | 15.9
1.1.2.1.1.5.1 | MDT | Retiro de poste 11 mt (sin energía) | 45968 | 45968 | 1 |  | 15.9
1.1.2.1.2 | MDT | MOVIMIENTOS DE TIERRA | 45968 | 46157 | 190 |  | 10793.89
1.1.2.1.2.1 | MDT | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS | 45968 | 46157 | 190 |  | 5113.89
1.1.2.1.2.1.1 | MDT | Construcción Camino a Nuevo Espesador Eje N°1 | 45968 | 46058 | 91 |  | 2267.96
1.1.2.1.2.1.1.1 | MDT | Camino Eje 1 - Excavación material común | 45968 | 46025 | 58 |  | 812.96
1.1.2.1.2.1.1.1.1 | MDT | Excavación material común Eje 1A´ | 45968 | 46012 | 45 |  | 325.18
1.1.2.1.2.1.1.1.2 | MDT | Excavación material común Eje 1B´ | 46009 | 46025 | 17 |  | 487.78
1.1.2.1.2.1.1.2 | MDT | Camino Eje 1 - Excavación en roca (sin explosivos) | 46006 | 46040 | 35 |  | 1032
1.1.2.1.2.1.1.3 | MDT | Camino Eje 1 - Relleno material común | 46057 | 46057 | 1 |  | 283
1.1.2.1.2.1.1.4 | MDT | Camino Eje 1 - Base granular e=20 cm | 46058 | 46058 | 1 |  | 140
1.1.2.1.2.1.2 | MDT | Construcción Camino Acceso a Bodega industrial (ex eje 1A) | 46016 | 46067 | 52 |  | 47
1.1.2.1.2.1.2.1 | MDT | Camino de acceso a la bodega industrial - Excavación material común | 46026 | 46026 | 1 |  | 0
1.1.2.1.2.1.2.2 | MDT | Camino de acceso a la bodega industrial - Base granular e=20 cm | 46016 | 46067 | 52 |  | 47
1.1.2.1.2.1.3 | MDT | Construcción Camino Conexión Eje N° 1B | 45974 | 46157 | 184 |  | 2569.93
1.1.2.1.2.1.3.1 | MDT | Camino Eje 1B - Excavación material común | 46053 | 46060 | 8 |  | 3.13
1.1.2.1.2.1.3.2 | MDT | Camino Eje 1B - Relleno material común | 45974 | 46066 | 93 |  | 2195.7
1.1.2.1.2.1.3.3 | MDT | Camino Eje 1B - Base granular e=20 cm | 46053 | 46064 | 12 |  | 22.1
1.1.2.1.2.1.3.4 | MDT | Camino Eje 1B - Evacuación de Aguas Lluvias | 46151 | 46157 | 7 |  | 349
1.1.2.1.2.1.4 | MDT | Instalación Defensas Camineras | 46140 | 46149 | 10 |  | 229
1.1.2.1.2.1.4.1 | MDT | Camino Eje 1 - Defensa caminera doble onda | 46140 | 46144 | 5 |  | 162
1.1.2.1.2.1.4.2 | MDT | Camino Eje 1B - Defensa caminera doble onda | 46145 | 46149 | 5 |  | 67
1.1.2.1.2.2 | MDT | CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA PRINCIPAL | 45978 | 46153 | 176 |  | 5680
1.1.2.1.2.2.1 | MDT | Excavación Fundación Espesador (cota sello 1527.500) | 46041 | 46066 | 26 |  | 840
1.1.2.1.2.2.1.1 | MDT | Excavación material común MAT Espesador | 46041 | 46066 | 26 |  | 840
1.1.2.1.2.2.2 | MDT | Excavación Pretil Espesador (cota muro 1529.246) | 46028 | 46153 | 126 |  | 1053
1.1.2.1.2.2.2.1 | MDT | Excavación material común | 46028 | 46085 | 58 |  | 1036
1.1.2.1.2.2.2.2 | MDT | Relleno material común | 46153 | 46153 | 1 |  | 17
1.1.2.1.2.2.3 | MDT | Excavación Plataforma Espesador / Sala Electrica | 45978 | 46065 | 88 |  | 3716
1.1.2.1.2.2.3.1 | MDT | Excavación material común | 45978 | 46051 | 74 |  | 3346
1.1.2.1.2.2.3.1.1 | MDT | Excavación material común etapa 1 | 45978 | 45997 | 20 |  | 836.5
1.1.2.1.2.2.3.1.2 | MDT | Excavación material común etapa 2 | 45990 | 46007 | 18 |  | 836.5
1.1.2.1.2.2.3.1.3 | MDT | Excavación material común etapa 3 | 46010 | 46022 | 13 |  | 836.5
1.1.2.1.2.2.3.1.4 | MDT | Excavación material común etapa 4 | 46024 | 46051 | 28 |  | 836.5
1.1.2.1.2.2.3.2 | MDT | Relleno material seleccionado compactado para sello fundación. | 46062 | 46065 | 4 |  | 370
1.1.2.1.2.2.4 | MDT | Excavación Fundaciones Cajón y Estructura | 46056 | 46058 | 3 |  | 71
1.1.2.1.2.2.4.1 | MDT | Excavación material común (Fundación Estructura) | 46056 | 46057 | 2 |  | 67
1.1.2.1.2.2.4.2 | MDT | Excavación material común (Fundación Cajón) | 46058 | 46058 | 1 |  | 4
1.1.2.2 | CIVILES | OBRAS CIVILES | 46036 | 46219 | 184 |  | 20276.57
1.1.2.2.1 | CIVILES | Instalación Puesta Malla Tierra Espesador | 46063 | 46065 | 3 |  | 589
1.1.2.2.2 | CIVILES | Construcción Banco de ductos | 46050 | 46117 | 68 |  | 408
1.1.2.2.2.1 | CIVILES | Hormigón banco de ductos y cámaras (02 c/u) | 46050 | 46117 | 68 |  | 408
1.1.2.2.2.1.1 | CIVILES | Hormigón Banco de ductos etapa 1 | 46050 | 46064 | 15 |  | 245
1.1.2.2.2.1.2 | CIVILES | Camaras Eléctricas 2CU | 46110 | 46117 | 8 |  | 163
1.1.2.2.3 | CIVILES | Construcción Fundación espesador | 46062 | 46102 | 41 |  | 8476.25
1.1.2.2.3.1 | CIVILES | Fundación espesador (incluye 36 pedestales) | 46062 | 46102 | 41 |  | 8476.25
1.1.2.2.3.1.1 | CIVILES | Fundación espesador área 1 (12 pedestales) | 46062 | 46075 | 14 |  | 2891.48
1.1.2.2.3.1.2 | CIVILES | Fundación espesador área 2 (12 pedestales) | 46081 | 46091 | 11 |  | 2693.27
1.1.2.2.3.1.3 | CIVILES | Fundación espesador área 3 (12 pedestales) | 46092 | 46102 | 11 |  | 2891.5
1.1.2.2.4 | CIVILES | Construcción de Fundaciones Torre Transferencia | 46111 | 46121 | 11 |  | 1063
1.1.2.2.4.1 | CIVILES | Fundación Torre Transferencia | 46111 | 46118 | 8 |  | 945
1.1.2.2.4.2 | CIVILES | Fundación estanque de agua de sello | 46119 | 46121 | 3 |  | 118
1.1.2.2.5 | CIVILES | Pretil de Contención | 46112 | 46170 | 59 |  | 2068
1.1.2.2.5.1 | CIVILES | Relleno hasta cota de Pretil | 46112 | 46116 | 5 |  | 116
1.1.2.2.5.1.1 | CIVILES | Relleno hasta cota de pretil | 46112 | 46116 | 5 |  | 116
1.1.2.2.5.2 | CIVILES | Construcción Pretil de Contención | 46120 | 46170 | 51 |  | 1952
1.1.2.2.5.2.1 | CIVILES | Pretil de contención lado noroeste | 46120 | 46135 | 16 | 46172 | 976
1.1.2.2.5.2.2 | CIVILES | Pretil de contención lado sur | 46136 | 46151 | 16 |  | 976
1.1.2.2.5.2.3 | CIVILES | Corte de camino sector Overflow | 46168 | 46170 | 3 |  | 0
1.1.2.2.6 | CIVILES | Construcción Radier | 46136 | 46175 | 40 |  | 3179.32
1.1.2.2.6.1 | CIVILES | Relleno bajo radier | 46136 | 46154 | 19 |  | 817.32
1.1.2.2.6.1.1 | CIVILES | Relleno estructural bajo radier lado norte | 46136 | 46139 | 4 |  | 408.66
1.1.2.2.6.1.2 | CIVILES | Relleno estructural bajo radier lado sur | 46152 | 46154 | 3 |  | 408.66
1.1.2.2.6.2 | CIVILES | Radier bajo espesador lado norte | 46139 | 46157 | 19 |  | 1264
1.1.2.2.6.2.1 | CIVILES | Radier bajo espesador lado norte etapa 1 | 46139 | 46149 | 11 |  | 656.71
1.1.2.2.6.2.2 | CIVILES | Radier bajo espesador lado norte etapa 2 | 46149 | 46157 | 9 |  | 607.29
1.1.2.2.6.3 | CIVILES | Radier bajo espesador lado sur | 46157 | 46175 | 19 |  | 1098
1.1.2.2.6.3.1 | CIVILES | Radier bajo espesador lado sur etapa 1 | 46157 | 46167 | 11 |  | 575.71
1.1.2.2.6.3.2 | CIVILES | Radier bajo espesador lado sur etapa 2 | 46167 | 46175 | 9 |  | 522.29
1.1.2.2.7 | CIVILES | Foso de derrames, acceso y pedestales | 46156 | 46180 | 25 |  | 374
1.1.2.2.7.1 | CIVILES | Foso de derrames etapa 1 | 46156 | 46167 | 12 |  | 187
1.1.2.2.7.2 | CIVILES | Foso de derrames etapa 2 | 46169 | 46180 | 12 |  | 187
1.1.2.2.8 | CIVILES | Construcción de Fundaciones Sala Eléctrica | 46157 | 46167 | 11 |  | 1091
1.1.2.2.8.1 | CIVILES | Fundación Sala Eléctrica incluye pedestales | 46157 | 46167 | 11 |  | 1091
1.1.2.2.9 | CIVILES | Construcción Fundaciones Aisladas Soportación | 46036 | 46134 | 99 |  | 661
1.1.2.2.9.1 | CIVILES | Fundaciones para Soportación Eléctrica/Instrumental (22 c/u) 35x35x100 aprox | 46113 | 46134 | 22 |  | 250
1.1.2.2.9.1.1 | CIVILES | Fundación Soportación eléctrica etapa 1 | 46113 | 46125 | 13 |  | 135
1.1.2.2.9.1.2 | CIVILES | Fundación Soportación eléctrica etapa 2 | 46126 | 46134 | 9 |  | 115
1.1.2.2.9.2 | CIVILES | Fundaciones para Soportación Piping (51 c/u) 60x60x100 aprox | 46036 | 46119 | 84 |  | 411
1.1.2.2.9.2.1 | CIVILES | Fundación Soportación Piping etapa 1 | 46036 | 46099 | 64 |  | 148
1.1.2.2.9.2.2 | CIVILES | Fundación Soportación Piping etapa 2 | 46100 | 46110 | 11 |  | 149
1.1.2.2.9.2.3 | CIVILES | Fundación Soportación Piping etapa 3 | 46110 | 46119 | 10 |  | 114
1.1.2.2.10 | CIVILES | Hormigonado de Carpeta de Rodado | 46064 | 46219 | 156 |  | 2367
1.1.2.2.10.1 | CIVILES | Camino Eje 1 - Carpeta rodado (hormigón) e=20 cm (cant. Ejecutad al 22MAR) | 46064 | 46071 | 8 |  | 409
1.1.2.2.10.2 | CIVILES | Camino Eje 1 - Carpeta rodado (hormigón) e=20 cm (Remenente al 22MAR) | 46132 | 46139 | 8 |  | 575
1.1.2.2.10.3 | CIVILES | Camino nuevo hacia Nueva bodega de residuos - Carpeta de rodado (hormigon) e=20cm | 46208 | 46219 | 12 |  | 1053
1.1.2.2.10.4 | CIVILES | Camino Eje 1B - Carpeta rodado (hormigón) e = 15 cm | 46073 | 46097 | 25 |  | 330
1.1.2.3 | ESTRUCTURA | MONTAJE ESTRUCTURA | 46110 | 46219 | 110 |  | 12574.8
1.1.2.3.1 | ESTRUCTURA | Montaje de estructuras metálicas | 46110 | 46219 | 110 |  | 12574.8
1.1.2.3.1.1 | ESTRUCTURA | Montaje de Estructura | 46143 | 46219 | 77 |  | 9067.4
1.1.2.3.1.1.1 | ESTRUCTURA | Montaje Torre Transferencia (incluye plataforma torre y piperack 1,03 ton) | 46143 | 46162 | 20 |  | 3333.4
1.1.2.3.1.1.1.1 | ESTRUCTURA | Montaje Torre transferencia etapa 1 (columnas y vigas de amarre) | 46143 | 46147 | 5 |  | 1666.5
1.1.2.3.1.1.1.2 | ESTRUCTURA | Montaje Torre transferencia etapa 2 (2da y 3ra plataforma y caja escala) | 46149 | 46153 | 5 |  | 999.9
1.1.2.3.1.1.1.3 | ESTRUCTURA | Montaje Torre transferencia etapa 3 (grating y pasamanos) | 46158 | 46162 | 5 |  | 667
1.1.2.3.1.1.2 | ESTRUCTURA | Montaje Soportes piping & eléctrico interior Pretil Espesador | 46157 | 46186 | 30 |  | 2741
1.1.2.3.1.1.2.1 | ESTRUCTURA | Montaje de Soportes secundarios piping | 46158 | 46163 | 6 |  | 374
1.1.2.3.1.1.2.2 | ESTRUCTURA | Montaje Soporte escalerillas eléctricas (incluye soportes anexos 0,56 ton) | 46157 | 46186 | 30 | 46146 | 2367
1.1.2.3.1.1.3 | ESTRUCTURA | Montaje Estructura Monoriel y Soportes cañerías | 46179 | 46183 | 5 |  | 1278
1.1.2.3.1.1.4 | ESTRUCTURA | Montaje Plataforma descarga tecle y soporte muro existente | 46159 | 46167 | 9 |  | 159
1.1.2.3.1.1.5 | ESTRUCTURA | Montaje Barandas perimetrales en muro Foso | 46182 | 46184 | 3 |  | 213
1.1.2.3.1.1.6 | ESTRUCTURA | Montaje Plataformas Acceso Instrumentación | 46204 | 46219 | 16 |  | 1343
1.1.2.3.1.2 | ESTRUCTURA | Montaje de Soportes Estructurales | 46110 | 46186 | 77 |  | 3507.4
1.1.2.3.1.2.1 | ESTRUCTURA | Montaje Estructura Soporte fuera de Foso - Piping: 51 c/u | 46110 | 46119 | 10 |  | 264.7
1.1.2.3.1.2.2 | ESTRUCTURA | Montaje Estructura Soporte fuera de Foso - Eléctrico: 22 c/u | 46176 | 46184 | 9 |  | 264.7
1.1.2.3.1.2.3 | ESTRUCTURA | Montaje Soportes piping Sector camino | 46179 | 46186 | 8 |  | 2978
1.1.2.4 | MECANICA | MONTAJE MECÁNICO | 46097 | 46214 | 118 |  | 15305
1.1.2.4.1 | MECANICA | Montaje espesador 25 m diám. 03351-ESP-001 | 46097 | 46170 | 74 |  | 10974
1.1.2.4.1.1 | MECANICA | Montaje estructura de soporte del espesador (estructura mecánica) | 46097 | 46124 | 28 |  | 2308
1.1.2.4.1.1.1 | MECANICA | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 1 | 46097 | 46111 | 15 |  | 821
1.1.2.4.1.1.2 | MECANICA | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 2 | 46112 | 46119 | 8 |  | 821
1.1.2.4.1.1.3 | MECANICA | Montaje estructura de soporte del espesador etapa 3 | 46119 | 46124 | 6 |  | 666
1.1.2.4.1.2 | MECANICA | Montaje del espesador | 46128 | 46151 | 24 |  | 5458
1.1.2.4.1.2.1 | MECANICA | Montaje del espesador etapa 1 | 46128 | 46136 | 9 |  | 1753.67
1.1.2.4.1.2.2 | MECANICA | Montaje del espesador etapa 2 | 46136 | 46144 | 9 |  | 1753.67
1.1.2.4.1.2.3 | MECANICA | Montaje del espesador etapa 3 | 46144 | 46151 | 8 |  | 1753.67
1.1.2.4.1.2.4 | MECANICA | Montaje del sistema motriz espesador | 46139 | 46146 | 8 |  | 197
1.1.2.4.1.3 | MECANICA | Montaje de rastra | 46150 | 46156 | 7 |  | 707
1.1.2.4.1.4 | MECANICA | Montaje de estructura puente | 46156 | 46160 | 5 |  | 1711
1.1.2.4.1.5 | MECANICA | Instalación revestimiento interior Espesador | 46151 | 46170 | 20 |  | 790
1.1.2.4.1.5.1 | MECANICA | Instalación Revestimiento interior etapa 1 | 46151 | 46160 | 10 |  | 420
1.1.2.4.1.5.2 | MECANICA | Instalación Revestimiento interior etapa 2 | 46161 | 46170 | 10 |  | 370
1.1.2.4.2 | MECANICA | Montaje Cajones de Pulpa, Bombas y Tecles | 46156 | 46214 | 59 |  | 4331
1.1.2.4.2.1 | MECANICA | Montaje Estanque de agua de sello 5m3 03351-EST-001 | 46156 | 46157 | 2 |  | 44
1.1.2.4.2.2 | MECANICA | Montaje de feedwell | 46161 | 46165 | 5 |  | 824
1.1.2.4.2.3 | MECANICA | Montaje cajón de traspaso 03351-CAJ-002 | 46161 | 46168 | 8 |  | 533
1.1.2.4.2.4 | MECANICA | Montaje de Bombas Centrifugas - descarga underflow (03351-BOC-001-002-003) | 46191 | 46197 | 7 |  | 450
1.1.2.4.2.5 | MECANICA | Montaje Pieza de Transición 03351-ZZM-001 | 46194 | 46194 | 1 |  | 49
1.1.2.4.2.6 | MECANICA | Montaje Cortador de Muestra 03351-CMU-001 | 46191 | 46192 | 2 |  | 162
1.1.2.4.2.7 | MECANICA | Montaje de Canaleta de transición de flujo turbulento a lamina 03351-CNL-001 | 46193 | 46193 | 1 |  | 62
1.1.2.4.2.8 | MECANICA | Montaje cajón de precarga 03351-CAJ-001 | 46194 | 46195 | 2 |  | 168
1.1.2.4.2.9 | MECANICA | Montaje de Bomba Vertical de sumidero 03351-BVT-001 | 46197 | 46199 | 3 |  | 564
1.1.2.4.2.10 | MECANICA | Montaje de tecles bombas de descarga underflow 03351-TCL-001-002-003 | 46199 | 46207 | 9 |  | 634
1.1.2.4.2.11 | MECANICA | Montaje de Bombas Centrifugas - multietapa agua de sello (03351-BOC-004-005) | 46207 | 46211 | 5 |  | 300
1.1.2.4.2.12 | MECANICA | Montaje de tecles espesador (2un) y ducha lavaojos | 46207 | 46214 | 8 |  | 541
1.1.2.5 | ESTRUCTURA | MONTAJE CAÑERÍAS | 46100 | 46228 | 129 |  | 12551.52
1.1.2.5.1 | ESTRUCTURA | Prefabricado de piping | 46100 | 46179 | 80 |  | 3360
1.1.2.5.2 | ESTRUCTURA | Sector Piperack | 46147 | 46214 | 68 |  | 3841
1.1.2.5.2.1 | ESTRUCTURA | Montaje de Soportes sector Piperack | 46147 | 46171 | 25 |  | 240
1.1.2.5.2.1.1 | ESTRUCTURA | Montaje 1er tramo | 46147 | 46159 | 13 |  | 120
1.1.2.5.2.1.2 | ESTRUCTURA | Montaje 2do tramo | 46160 | 46171 | 12 |  | 120
1.1.2.5.2.2 | ESTRUCTURA | Montaje líneas sector Piperack | 46172 | 46196 | 25 |  | 2543
1.1.2.5.2.2.1 | ESTRUCTURA | Montaje 1er tramo | 46172 | 46184 | 13 |  | 1284
1.1.2.5.2.2.2 | ESTRUCTURA | Montaje 2do tramo | 46185 | 46196 | 12 |  | 1259
1.1.2.5.2.3 | ESTRUCTURA | Montaje de válvulas | 46197 | 46214 | 18 |  | 436
1.1.2.5.2.3.1 | ESTRUCTURA | Montaje 1er tramo | 46197 | 46205 | 9 |  | 216.69
1.1.2.5.2.3.2 | ESTRUCTURA | Montaje 2do tramo | 46206 | 46214 | 9 |  | 219.31
1.1.2.5.2.4 | ESTRUCTURA | Ejecución Tie-ins | 46206 | 46212 | 7 |  | 622
1.1.2.5.3 | ESTRUCTURA | Sector Torre Transferencia | 46157 | 46228 | 72 |  | 2709
1.1.2.5.3.1 | ESTRUCTURA | Montaje de Soportes sector Torre Transferencia | 46157 | 46176 | 20 |  | 179
1.1.2.5.3.1.1 | ESTRUCTURA | Montaje 2da elevación | 46157 | 46166 | 10 |  | 89.5
1.1.2.5.3.1.2 | ESTRUCTURA | Montaje 3ra elevación | 46167 | 46176 | 10 |  | 89.5
1.1.2.5.3.2 | ESTRUCTURA | Montaje líneas sector Torre Transferencia | 46177 | 46208 | 32 |  | 2203
1.1.2.5.3.2.1 | ESTRUCTURA | Montaje 2da elevación | 46177 | 46189 | 13 |  | 1165
1.1.2.5.3.2.2 | ESTRUCTURA | Montaje 3ra elevación | 46197 | 46208 | 12 |  | 1038
1.1.2.5.3.3 | ESTRUCTURA | Montaje de válvulas | 46209 | 46228 | 20 |  | 327
1.1.2.5.3.3.1 | ESTRUCTURA | Montaje 2da elevación | 46209 | 46218 | 10 |  | 162.52
1.1.2.5.3.3.2 | ESTRUCTURA | Montaje 3ra elevación | 46219 | 46228 | 10 |  | 164.48
1.1.2.5.4 | ESTRUCTURA | Sector bajo Espesador | 46161 | 46228 | 68 |  | 2641.52
1.1.2.5.4.1 | ESTRUCTURA | Montaje de Soportes sector Espesador | 46161 | 46187 | 27 |  | 179
1.1.2.5.4.1.1 | ESTRUCTURA | Sector Norte | 46161 | 46170 | 10 |  | 89.5
1.1.2.5.4.1.2 | ESTRUCTURA | Sector Sur | 46177 | 46187 | 11 |  | 89.5
1.1.2.5.4.2 | ESTRUCTURA | Montaje líneas sector Espesador | 46187 | 46217 | 31 |  | 2159
1.1.2.5.4.2.1 | ESTRUCTURA | Sector Norte | 46187 | 46202 | 16 |  | 1113
1.1.2.5.4.2.2 | ESTRUCTURA | Sector Sur | 46202 | 46217 | 16 |  | 1046
1.1.2.5.4.3 | ESTRUCTURA | Montaje de válvulas | 46217 | 46228 | 12 |  | 303.52
1.1.2.5.4.3.1 | ESTRUCTURA | Sector Norte | 46217 | 46225 | 9 |  | 162.52
1.1.2.5.4.3.2 | ESTRUCTURA | Sector Sur | 46221 | 46228 | 8 |  | 141
1.1.2.6 | ELECTRICO | MONTAJE ELÉCTRICO | 46081 | 46228 | 148 |  | 9676
1.1.2.6.1 | ELECTRICO | Sector Sala Eléctrica | 46081 | 46228 | 148 |  | 3214
1.1.2.6.1.1 | ELECTRICO | Instalación Sistema Puesta Malla de Tierra - primera etapa | 46081 | 46083 | 3 |  | 180
1.1.2.6.1.2 | ELECTRICO | Instalación Sistema Puesta Malla de Tierra - remanente, incluye prueba | 46152 | 46185 | 34 |  | 320
1.1.2.6.1.3 | ELECTRICO | Montaje Módulo de sala eléctrica (10,2 x 4,2 x 3,6 m - largo x ancho x alto). | 46171 | 46172 | 2 |  | 120
1.1.2.6.1.4 | ELECTRICO | Trabajos Interior Sala Eléctrica - (Conexionado y chequeado de cables) | 46173 | 46197 | 25 |  | 952
1.1.2.6.1.4.1 | ELECTRICO | Trabajos interiores sala eléctrica etapa 1 | 46173 | 46185 | 13 |  | 478.72
1.1.2.6.1.4.2 | ELECTRICO | Trabajos interiores sala eléctrica etapa 2 | 46186 | 46197 | 12 |  | 473.28
1.1.2.6.1.5 | ELECTRICO | Montaje de Canalizaciones EPC y conduits Bajo SEL | 46198 | 46217 | 20 |  | 959
1.1.2.6.1.5.1 | ELECTRICO | Montaje Canalizaciónes etapa 1 | 46198 | 46207 | 10 |  | 479.5
1.1.2.6.1.5.2 | ELECTRICO | Montaje Canalizaciónes etapa 2 | 46208 | 46217 | 10 |  | 479.5
1.1.2.6.1.6 | ELECTRICO | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 Kv - 0,6 Kv - 1 Kv) bajo SEL | 46218 | 46228 | 11 |  | 437
1.1.2.6.1.7 | ELECTRICO | Montaje luminarias y postes | 46212 | 46228 | 17 |  | 246
1.1.2.6.2 | ELECTRICO | Sector Tryrack | 46138 | 46171 | 34 |  | 1642
1.1.2.6.2.1 | ELECTRICO | Montaje de Canalizaciones EPC y conduits | 46138 | 46157 | 20 |  | 959
1.1.2.6.2.1.1 | ELECTRICO | Montaje de canalizaciones EPC etapa 1 | 46138 | 46147 | 10 |  | 479.5
1.1.2.6.2.1.2 | ELECTRICO | Montaje de canalizaciones EPC etapa 1 | 46148 | 46157 | 10 |  | 479.5
1.1.2.6.2.2 | ELECTRICO | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 46151 | 46165 | 15 |  | 437
1.1.2.6.2.3 | ELECTRICO | Montaje luminarias y postes | 46155 | 46171 | 17 |  | 246
1.1.2.6.3 | ELECTRICO | Sector bajo Espesador | 46198 | 46224 | 27 |  | 2413
1.1.2.6.3.1 | ELECTRICO | Montaje de Canalizaciones EPC y conduit | 46198 | 46224 | 27 |  | 1388
1.1.2.6.3.1.1 | ELECTRICO | Montaje de Canalizaciones EPC etapa 1 | 46198 | 46208 | 11 |  | 664
1.1.2.6.3.1.2 | ELECTRICO | Montaje de Canalizaciones EPC etapa 2 | 46208 | 46224 | 17 |  | 724
1.1.2.6.3.2 | ELECTRICO | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 46208 | 46222 | 15 |  | 656
1.1.2.6.3.3 | ELECTRICO | Montaje luminarias y postes | 46207 | 46224 | 18 |  | 369
1.1.2.6.4 | ELECTRICO | Sector Torre Transferencia | 46158 | 46192 | 35 |  | 2407
1.1.2.6.4.1 | ELECTRICO | Montaje de Canalizaciones EPC y conduits | 46158 | 46177 | 20 |  | 1382
1.1.2.6.4.1.1 | ELECTRICO | Montaje de canalizaciones etapa 1 | 46158 | 46167 | 10 |  | 691
1.1.2.6.4.1.2 | ELECTRICO | Montaje de canalizaciones etapa 2 | 46168 | 46177 | 10 |  | 691
1.1.2.6.4.2 | ELECTRICO | Montaje de Conductores Eléctricos (0,3 kV - 0,6 kV - 1 kV) | 46178 | 46192 | 15 |  | 656
1.1.2.6.4.3 | ELECTRICO | Montaje luminarias y postes | 46178 | 46192 | 15 |  | 369
1.1.2.7 | INSTRUMENTACIÓN | MONTAJE INSTRUMENTACIÓN | 46148 | 46228 | 81 |  | 7098
1.1.2.7.1 | INSTRUMENTACIÓN | Sector Sala Eléctrica | 46173 | 46223 | 51 |  | 1419
1.1.2.7.1.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje instrumentos | 46173 | 46192 | 20 |  | 329
1.1.2.7.1.1.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje instrumentos etapa 1 | 46173 | 46182 | 10 |  | 164.5
1.1.2.7.1.1.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje instrumentos etapa 2 | 46183 | 46192 | 10 |  | 164.5
1.1.2.7.1.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación (conduit 1/2",3/4",1" y 2") | 46198 | 46213 | 16 |  | 718
1.1.2.7.1.3 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Cables de Comunicación | 46213 | 46223 | 11 |  | 372
1.1.2.7.2 | INSTRUMENTACIÓN | Sector Tryrack | 46148 | 46181 | 34 |  | 1419
1.1.2.7.2.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación | 46148 | 46172 | 25 |  | 718
1.1.2.7.2.1.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46148 | 46160 | 13 |  | 373.36
1.1.2.7.2.1.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46161 | 46172 | 12 |  | 344.64
1.1.2.7.2.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Cables de instrumentación | 46173 | 46181 | 9 |  | 372
1.1.2.7.2.3 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje instrumentos | 46157 | 46181 | 25 |  | 329
1.1.2.7.2.3.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46157 | 46169 | 13 |  | 171.08
1.1.2.7.2.3.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46170 | 46181 | 12 |  | 157.92
1.1.2.7.3 | INSTRUMENTACIÓN | Sector bajo Espesador | 46198 | 46228 | 31 |  | 1998
1.1.2.7.3.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación | 46198 | 46219 | 22 |  | 1077
1.1.2.7.3.1.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46198 | 46209 | 12 |  | 560.04
1.1.2.7.3.1.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46209 | 46219 | 11 |  | 516.96
1.1.2.7.3.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Cables de instrumentación | 46208 | 46228 | 21 |  | 559
1.1.2.7.3.2.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46208 | 46217 | 10 |  | 279.5
1.1.2.7.3.2.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46220 | 46228 | 9 |  | 279.5
1.1.2.7.3.3 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje instrumentos | 46208 | 46223 | 16 |  | 362
1.1.2.7.3.3.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46208 | 46219 | 12 |  | 190.88
1.1.2.7.3.3.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46212 | 46223 | 12 |  | 171.12
1.1.2.7.4 | INSTRUMENTACIÓN | Sector Torre Traspaso | 46198 | 46228 | 31 |  | 2262
1.1.2.7.4.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de instrumentos (gabinete de control del espesador y tablero control cortador de muestra) | 46217 | 46220 | 4 |  | 132
1.1.2.7.4.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Canalizaciones de Instrumentación | 46198 | 46223 | 26 |  | 1077
1.1.2.7.4.2.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46198 | 46211 | 14 |  | 560.04
1.1.2.7.4.2.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46211 | 46223 | 13 |  | 516.96
1.1.2.7.4.3 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje de Cables de instrumentación | 46203 | 46223 | 21 |  | 559
1.1.2.7.4.3.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46203 | 46213 | 11 |  | 279.5
1.1.2.7.4.3.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46213 | 46223 | 11 |  | 279.5
1.1.2.7.4.4 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje instrumentos | 46208 | 46228 | 21 |  | 494
1.1.2.7.4.4.1 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona norte | 46208 | 46221 | 14 |  | 256.88
1.1.2.7.4.4.2 | INSTRUMENTACIÓN | Montaje zona sur | 46216 | 46228 | 13 |  | 237.12
1.1.3 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | 46214 | 46242 | 29 |  | 2400
1.1.3.1 | PRECOM | Precomisionamiento | 46214 | 46238 | 25 |  | 800
1.1.3.2 | COMISI | Comisionamiento | 46221 | 46242 | 22 |  | 800
1.1.3.3 | PRUEBA | Pruebas operacionales | 46221 | 46242 | 22 |  | 800
1.1.4 | DESMOV | DESMOVILIZACIÓN | 46215 | 46243 | 29 |  | 0
1.1.4.1 | DESMOV | Desmovilización | 46215 | 46243 | 29 |  | 0